## Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | PowerLytics |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2025-09-05
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN (HR) | % COMPLETADO DE LA TAREA | Fase 1 | [19 empty] | Fase 2 | [54 empty] | Fase 3
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Fase 1 (Definicion Poryecto)
| Identificar problema o necesidad |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
| Definir los objetivos del proyecto |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 X
| Alcance del proyecto |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
| Identificación de cliente |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 4 L
| Entregables iniciales |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 4 M
| Cronograma inicial |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 4 X to SEMANA 4 J
2 | Sprints 1-2-3
| Crear BD para usuarios |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
| Implementar formulario registro (Front-End) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 M
| Configurar registro (Back-End) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 M
| Encriptación de contraseña |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 M
| Crear página de login |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 M
| Crear interfaz registro entrenamientos (Front-End) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 X to SEMANA 6 J
| Crear interfaz registro bloques (Front-End) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V
| Implementar gráficos de progreso |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 7 L
| Mejorar UI general |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 V
| Implementar registro de sensación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 V
| Implementar notas por sesión |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 6 V
| Crear sección registro de peso |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 7 L
| Implementar calendario interactivo |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 M
| Implementar lógica cálculo 1RM |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 7 L
| Crear BD de rutinas y bloques (training_blocks, athlete_blocks |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 M
| Implementar el crear/modificar rutinas |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 X
| Crear Front-End para crear y editar rutinas |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 X
| Pruebas de integración y validación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 X
| Crear BD de membresías y relación con coaches (billing) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 J to SEMANA 9 V
| Implementar el gestionar membresías |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 J
| Crear Front-End para mostrar opciones de membresía y contratar |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| Pruebas de funcionalidad y pago |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| Implementar lógica cálculo facturación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| obtener facturación y pagos |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| Front-End para mostrar facturación mensual y alertas |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| Pruebas de validación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| Crear BD de competencias (competitions) |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 9 V
| crear/editar competencias |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 L
| Front-End para planificar competencias |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 M
| Pruebas y validación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 M
| Crear esquema DB para gameplan |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 M
| crear/editar gameplan |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 X
| Front-End para gameplan |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 X
| Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 X
| calcular métricas: 1RM, tonelaje, stress index, adherencia |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 J
| Front-End para mostrar métricas y gráficos |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 J
| Pruebas de cálculos y visualización |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 J
| Crear BD para atletas y pagos |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 V
| Lógica cálculo adherencia promedio |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 V
| Front-End para mostrar lista de atletas, pagos y métricas |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 10 V
| Test de funcionamiento basico |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 12 L
| Test de responsividad |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 12 M
| Test de formularios |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 12 X
| Test de rutas sin autenticacion |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 12 J
3 | Fase 3 (Presentacion)
| Preparación del Material de Presentación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 M
| Preparación del Guion de Presentación |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 16 X
| Preparación para Preguntas de la Comisión |  |  |  |  | 70% | bar: SEMANA 16 J to SEMANA 16 V
| Ensayo de presentacion |  |  |  |  | 70% | bar: SEMANA 17 L; SEMANA 17 J; SEMANA 18 X to SEMANA 18 J