## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Epicas
HDU-001 | Como usuario quiero registrarme para acceder a la plataforma web. |  | Hecho | 2 | 1 | Alta |  | Gestión de usuarios
HDU-002 | Como atleta quiero poder llevar registro de mis entrenamientos y bloques. |  | En proceso | 3 | 1 | Alta |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-003 | Como atleta quiero poder ver mi progreso reflejado en graficos. |  | En proceso | 3 | 1 | Baja |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-004 | Como coach quiero poder crear y modificar las rutinas de mis atleta |  | En Proceso | 8 | 2 | Alta |  | Gestión de rutinas y bloques (Coach)
HDU-005 | Como coach quiero poder acceder a membresias que me permitan tener mas atletas. |  | Planificada | 13 | 2 | Alta |  | Gestión de membresías y pagos (Coach)
HDU-006 | Como coach quiero poder ver mi facturacion mensual y ver cuando los atletas deben pagarme. |  | Planificada | 8 | 2 | Alta |  | Gestión de membresías y pagos (Coach)
HDU-007 | Como coach quiero poder planificar futuras competencias. |  | Planificada | 2 | 2 | Media |  | Planificación y competencias (Coach)
HDU-008 | Como coach quiero poder crear un gameplan para el dia de la competencia. |  | Planificada | 2 | 2 | Baja |  | Planificación y competencias (Coach)
HDU-009 | Como coach quiero poder analizar a mis atletas con distintas metricas como: 1RM estimado en los distintos movimientos, tonelaje semanal, Stress index, Adherecnia. |  | Planificada | 5 | 2 | Alta |  | Gestión de rutinas y bloques (Coach)
HDU-010 | Como coach quiero poder gestionar a mis atletas, es decir, ver cuantos atletas tengo, ver cuantos estan de pago pendiente, la adherencia promedio. |  | Planificada | 5 | 2 | Media |  | Gestión de rutinas y bloques (Coach)
HDU-011 | Como usuario quiero una interfaz intuitiva, para que al momento de registrar las cosas me sea facil. |  | Hecho | 3 | 1 | Alta |  | Gestión de usuarios
HDU-012 | Como atleta quiero poder llevar un registro de como me senti durante el entrenamiento. |  | En proceso | 2 | 1 | Media |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-013 | Como atleta quiero poder dejar notas, para anotar cosas clave del entrenamiento. |  | En proceso | 2 | 1 | Media |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-014 | Como atleta quiero llevar un registro de mi peso para ver como respondo a un deficit o volumen. |  | En proceso | 2 | 1 | Baja |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-015 | Como atleta quiero ver un calendario en el que se destaque que es lo que me toca cada dia. |  | En proceso | 3 | 1 | Media |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)
HDU-016 | Como atleta quiero que la web me calcule el 1RM estimado con los datos de la serie mas reciente. |  | En proceso | 2 | 1 | Baja |  | Registro y seguimiento del entrenamiento (Atleta)

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.